## Slide 1
Гранты на тиражирование лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом
Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию»
ФП «Кадры для цифровой экономики»

## Slide 2
СТАТИСТИКА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средств грантов использовано: 63 778,9 тыс. руб.
План: 309 729,6 тыс. руб. % от планового итога: 20,6%.
Средств софинансировния использовано: 12 309,8 тыс. руб.
План: 78 302 тыс. руб. % от планового итога: 15,7%.
Целевой показатель прошедших обучение:
План: 62 995 чел. Предоставлено подтверждений: 9 950 чел. % от планового итога: 15,8%.
1
2
3

## Slide 3
СТАТИСТИКА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Продуктивность расходования гранта (оценивает затратность реализации проекта Получателем из средств бюджета (гранта) на достижение результата (целевого показателя) предоставления гранта. Продуктивность определяется как отношение общего объема затраченных средств гранта к количеству учеников и работников русских школ за рубежом прошедших обучение. В соответствии с плановыми показателями: 4 916 руб. на одного обученного).
Продуктивность расходования гранта в соответствии с фактическими промежуточными показателями: 6 409 руб. на одного обученного.
Возможность у каждого Получателя к улучшению показателя продуктивности: предоставить данные о дополнительном количестве обученных в соответствии с требованиями.
1
2
3

## Slide 4
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА
Какие разрешенные направления расходования средств предоставленного гранта?
В соответствии «Правилами № 547», средства Грантов могут расходоваться на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом, в том числе:
на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды сотрудников;
на оплату работ, услуг в соответствии с целями предоставления субсидии;
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
на приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования и программного обеспечения.

## Slide 5
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ГРАНТА
Какие разрешенные направления расходования средств софинансирования (из внебюджетных источников)?
Правилами не регламентированы направления и виды расходов из средств софинансирования.
В связи с этим средства софинансирования могут расходоваться на цели, предусмотренные реализуемым мероприятием по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом в соответствии с «Правилами №547»,
а также на расходы на обеспечение материально-технических условий, необходимых для реализации проекта, не указанные в пункте 3 «Правил №547», в том числе, на транспортные и иные расходы.

## Slide 6
О РУССКИХ ШКОЛАХ ЗА РУБЕЖОМ
Какие организации относятся к «русским школам за рубежом»?
(Пункт 10 Концепции «Русская школа за рубежом», утвержденной Президентом РФ 03.11.2015)
К ним относятся:
а) специализированные структурные образовательные подразделения в загранучреждениях МИДа России, осуществляющие образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей, установленных статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
б) российские образовательные организации (их филиалы), осуществляющие образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам на территории иностранных государств;
в) образовательные организации, созданные в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
г) иностранные организации (государственные и негосударственные), осуществляющие образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке и (или) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

## Slide 7
О РУССКИХ ШКОЛАХ ЗА РУБЕЖОМ
В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ за рубежом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 547 в пункте 2 установлен приоритет стран:
«Субсидия предоставляется на конкурсной основе бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (далее - организации) на осуществление проектов, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих достичь лучших практических результатов, с целью реализации мероприятий по тиражированию лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников, в том числе по углубленному изучению информационных технологий и программирования на базе русских школ за рубежом, в первую очередь в странах Евразийского экономического союза, в рамках федерального проекта.»
Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Молдавия является государством-наблюдателем ЕАЭС.

## Slide 8
О СРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА
Средства гранта необходимо использовать до 25.12.2019 (плановая дата заключительных платежей).
С учетом (предновогоднего режима работы казначейства и процедуры согласования платежей).
Процедура согласования изменение кодов включает:
1.Обоснование в форме обращения в адрес Россотрудничества;
2.Согласование Россотрудничеством;
3.Подписание дополнительного соглашения к Соглашению;
4.Присвоение допсоглашению номера бюджетного обязательства;
5.Подачу Сведений с учетом измененных кодов;
6.Согласование Сведений ТОФК;
7.Возможность заплатить в соответствии с уточненными Сведениями.
Решение о потребности в изменения кодов направления использования гранта целесообразно принимать с учетом процедуры согласования изменения кода направления использования гранта
(минимум 5 рабочих дней).

## Slide 9
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ВЫЕЗДОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ
При подаче информации о расходах по оказанию услуг по договорам ГПХ (для отчетности по затратам из средств гранта или софинансирования) необходимо указывать значение, в том числе, с учетом затрат по платежам по НДФЛ, ПФР, ОМС (то есть итоговое значение с учетом всех затрат).
Налоговые затраты также разрешены из средств гранта и софинансирования.
При выплате штатным работникам грантополучателя из средств гранта необходимо предоставлять Приказ о выплате надбавки к заработной плате (как документ – основание).
При обосновании использования средств софинансирования на командировочные расходы необходимо предоставлять: Приказ о командировании, служебное задание на командировку (при наличии), отчет о командировке (о выполнении работ), авансовый отчет, транспортные документы (копии билетов), копии счетов об оплате гостиничных услуг.
Отчеты об информационном сопровождении должны содержать релизы
(не только ссылки на их размещение).
Договоры ГПХ должны содержать подробное техническое задание на выполнение работ, включая количественные и качественные характеристики выполняемых работ.

## Slide 10
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ОЖИДАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ОБУЧЕННЫХ
Фамилия, имя и отчество ученика/работника русской школы за рубежом, прошедшего обучение;
Статус прошедшего обучение (ученик/работник русской школы за рубежом);
Сведения о русской школе за рубежом (номер и название школы);
Адрес школы за рубежом (полностью, включая страну);
Основание принадлежности учебного заведения к русской школе за рубежом;
Название проекта, в рамках которого проведено обучение;
Название курса/ раздела учебного предмета/дисциплины (модуля)/ дополнительной профессиональной образовательной программы, по которым проведено обучение;
Виды учебных занятий и учебных работ;
Дополнительные сведения об ученике/работнике русской школы за рубежом, прошедшего обучение (IP – адрес ПК, на котором проведено обучение);
Наличие/отсутствие итоговой аттестации/зачета о прохождении обучения;

## Slide 11
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ОЖИДАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ОБУЧЕННЫХ
Реквизиты (номер и дата) выданного документа, подтверждающего обучение и образец выданного документа (Свидетельства об обучении/Сертификата/другого документа);
Сведения о прохождении одним лицом более одного курса возможно указать только как дополнительную информацию!
ВАЖНО!!
Направить данные о списках обученных (и списки) на дату 11.12.2019 (промежуточные итоги достижения целевого показателя).
Направить данные о количестве зарегистрированных учеников (данные по целевому показателю, ожидаемые грантополучателем по окончании обучения).
Внимание: данные о количестве зарегистрированных учеников не должны включать список обученных на 11.12.2019.

## Slide 12
ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ/УСЛУГ/ЗАКУПОК СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Обоснование цены услуг/работ/поставок из средств гранта производится по каждому договору/выплате из средств грантов:
Закупка в соответствии с 44 ФЗ; 223 ФЗ (заключение договора конкурентным способом в случае требования законодательства). Актуально для ФГУ!;
Запрос предложений.
Обоснование цены должно содержать: техническое задание (ТЗ), альтернативные коммерческие предложения (КП) (не менее 3-х), выводы о выбранной цене/поставщике.
В состав Обоснования цены включается: ТЗ, КП (в виде скан-копии предложения на бланке потенциального поставщика услуги, подписанного руководителем поставщика и заверенного печатью), выводы о выбранной цене/поставщике;
Метод сопоставления рыночных цен
Применяется к закупкам цифрового оборудования, мебели и прочего оборудования, имеющего стандартные характеристики и представленного на рынке множеством поставщиков.
В состав Обоснования цены необходимо включить технические требования к закупаемому оборудованию и интернет-ссылки на предложения о продаже поставщиков (не менее 3-х);

## Slide 13
ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ/УСЛУГ/ЗАКУПОК СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Сравнение со средними значениями оплаты труда по статистике с ресурса Росстата.
Критерием для подтверждения стоимости услуг персонала, привлеченного к выполнению проекта является соотнесение размера выплат (надбавка к заработной плате, договор ГПХ) со средними статистическими отраслевыми значениями оплаты труда по категориям работников.
Источники таких значений приведены ниже:
Ресурс:
Для определения обоснованности затрат средств гранта по оплате работ преподавательского /административного/научного состава используются статистические данные Росстата, в том числе:
ссылка https://www.gks.ru/storage/mediabank/itog-monitor03-19.html
Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2019 года
Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки

## Slide 14
СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ соответствия СТОИМОСТИ РАБОТ/УСЛУГ/ЗАКУПОК СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Напоминание. В составе мониторинговой информации, в том числе запрашивается «Обоснование соответствия стоимости выполнения работ (оказания услуг) или закупаемого оборудования среднерыночным ценам».
Типовые недостатки к Обоснованию следующие:
Не содержат технических условий (задания) к закупке (ТУ/ТЗ);
Не содержат сведений о предоставленных коммерческих предложениях (КП);
Не содержат скан-копий коммерческих предложений, подписанных на бланке возможного исполнителя/поставщика, заверенных подписью и печатью;
Обоснования не заверены ответственным лицом грантополучателя.
Напоминание. Обоснование цены необходимо и для преподавательских услуг, как для штатных преподавателей, так и для приглашенных. Значимым для оценки является участие преподавателя в реализации/создании учебной программы. Размер выплаты соизмеряется с оценочным количеством затраченных часов. Стоимость часа соотносится как со среднечасовой ставкой преподавателя, так и со средней стоимостью часа в соответствии с данными Росстата (по категориям работников в зависимости от региона). Требование к данным - должны быть снабжены ссылками на источники данных.
Учебная программа предоставляется в составе описания практики (запрошена в качестве мониторинговой информации).

## Slide 15
СУЩЕСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОСНОВАНИЮ СТОИМОСТИ РАБОТ/УСЛУГ/ЗАКУПОК СРЕДНЕРЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ
Обоснование выбора цифровой платформы для размещения образовательных курсов/программ необходимо производить с учетом требований, изложенных в запросе о предоставлении мониторинговой информации от 23.10.2019 в соответствии с Формой 4.
Рекомендован к использованию Метод запроса предложений на услугу, имеющую уникальные технические требования, в том числе: количество курсов, количество участников, форма доступа информации (форма теста, видео, другое), форма взаимодействия преподавателя и ученика.

## Slide 16
ОТЧЕТНЫЕ СОБЫТИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ
Отчет о достижении значений целевых показателей по результатам предоставления гранта в соответствии с Соглашением (Приложение №3 к Соглашению) до 22.01.2020 включительно
Отчет о расходах Получателя из средств гранта (Приложение №4 к Соглашению) до 22.01.2020 включительно

## Slide 17
Спасибо за внимание